## WBS_DOOJI
프로젝트 명 | Dooji
시작일 | 2024-03-07
종료일 | 2024-03-14
작성자 | 이은희
작성일 | 2024-03-07
버전 | v1(2024-03-07)
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 1W
[6 empty] | W | 1W
[6 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D
이은희
| 1. 프로젝트 계획 및 준비 |  | 진행완료
|  | 1.1 프로젝트 목표 및 범위 설정 | 진행완료 |  | 1 | bar: 1W 1D
|  | 1.2. 필요 기술 및 도구 조사 | 진행완료 |  | 1 | bar: 1W 1D
|  | 1.3 개발 환경설정 | 진행완료 |  | 1 | bar: 1W 1D
|  | 1.4 GitHub 레포지토리 설정 | 진행완료 |  | 1 | bar: 1W 1D
|  | 1.5 프로젝트명 상표 확인(KIPRIS) | 진행완료 |  | 1 | [8 empty] | 두지(불가) | dooji(가능) | bar: 1W 1D
2. weniv, naver api 사용
2.1 weniv api 복사 및 사용
| 3. 디자인 및 사용자 인터페이스 구현 |  | 진행완료
|  | 3.1 사용자 인터페이스 디자인 (kakao oven) | 진행완료 |  | 3 | bar: 1W 1D to 1W 3D
|  | 3.2 HTML과 CSS를 이용한 웹 페이지 구현 | 진행완료 |  | 2 | bar: 1W 4D to 1W 5D
| 4. 블로그 기능구현 |  | 진행중
|  | 4.1Django Admin을 이용한 게시글 읽기 및 메인페이지 구현 | 진행완료 |  | 2 | bar: 1W 3D to 1W 4D
|  | 4.2 블로그 CRUD 기능 구현 | 진행완료 |  | 2 | bar: 1W 3D to 1W 4D
|  | 4.3 로그인/회원가입 기능을 이용 블로그 구현 |  |  | 2 | bar: 1W 4D to 1W 5D
|  | 4.4 블로그 기능 외 추가 기능 작성 및 배포 | 미완 |  | 2 | bar: 1W 4D to 1W 5D
| 5. 테스트 및 디버깅 |  | 진행중
|  | 5.1 각 기능별 테스트 진행 | 진행완료 |  | 2 | bar: 1W 5D to 1W 6D
|  | 5.2 버그 및 이슈 해결 | 미완 |  | 2 | bar: 1W 5D to 1W 6D
| 6. 코드 리뷰 및 개선 |  | 진행중
|  | 6.1 코드 리뷰 진행 | 진행중 |  | 1 | bar: 1W 7D
|  | 6.2 리뷰를 통한 코드 개선 | 진행중 |  | 1 | bar: 1W 7D
| 7. 프로젝트 제출 |  | 진행완료
|  | 7.1 GitHub에 최종 코드 업데이트 | 진행완료 |  | 1 | bar: 1W 7D
|  | 7.2 orm캠프 양식 제출 | 상시